声明：本资料由 考试吧（Exam8.com） 收集整理，转载请注明出自  http://www.exam8.com

服务：面向较高学历人群，提供计算机类，外语类，学历类，资格类，会计类，工程类，医学类等七大类考试的全套考试信息服务及考前培训.

2008年监理工程师质量控制第二章

（分值分配：10分）

第二章考核要点

| 考核要点 | 应会知识体系 | 试题采分点 |
| --- | --- | --- |
| 勘察设计质量与控制依据 | 概念 | 理解 |
|  | 控制依据（5条） |  |
| 监理工程师对勘察、设计单位资质单位考核要点 | 监理工程师要点核查内容（5项） | 理解 |
| 勘察阶段监理工作的内容、方法、质量控制点 | 工作内容（10项） | 质量控制要点 |
|  | 工作方法（5条） |  |
|  | 质量控制要点（6条） |  |
| 设计准备阶段监理工作的内容 | 工作内容（40项） | 三阶段工作内容的区分 |
| 设计展开阶段监理工作的内容 | 工作内容（5项） |  |
| 设计展开阶段监理工作的任务 | 工作任务（7项） |  |
| 初设阶段质量控制监理审核要点 | 主要审核内容（6项） | 两阶段审核要点的区分 |
| 技术设阶段质量控制监理审核要点 | 重点审核内容 |  |
| 施工图设计的质量控制 | 施工图设计内容、要点及监理程序 | 施工图审核、设计交底、图纸会审的内容、设计变更控制应注意的问题 |
|  | 施工图审核 |  |
|  | 设计交底与图纸会审 |  |
|  | 设计变更控制 |  |

第一节概 述

（教材P14-27）

建设工程勘察、设计的质量对于建设项目的质量起着决定性的作用。

[例题]： 建设工程（A）的质量对于建设项目的质量起着决定性的作用。

A. 勘察、设计　　B. 施工　　C. 项目决策　　D. 可行性研究

在我国的建设监理制度中，建设工程监理的范围确定为工程建设投资决策阶段、勘察设计招投标与勘察设计阶段、施工招投标与施工阶段（包括设备采购与制造和工程质量保修）。通常将勘察设计招投标与勘察设计阶段简称为勘察设计阶段。

勘察设计阶段一般是指从项目可行性研究报告经审批并由投资人做出决策后（简称立项后），直至施工图设计完成并交给建设单位投入使用。

*[了解]一、勘察设计质量的概念及控制依据

*[了解]（一）勘察设计质量的概念

设计的质量有两层意思，首先设计应满足业主所需的功能和使用价值，符合业主投资的意图，而业主所需的功能和使用价值，又必然要受到经济、资源、技术、环境等因素的制约，从而使项目的质量目标与水平受到限制；其次设计都必须遵守有关城市规划、环保、防灾、安全等一系列的技术标准、规范、规程，这是保证设计质量的基础。

综上所述，勘察设计质量的概念，就是在严格遵守技术标准、法规的基础上，对工程地质条件做出及时、准确的评价，正确处理和协调经济、资源、技术、环境条件的制约，使设计项目能更好地满足业主所需要的功能和使用价值，能充分发挥项目投资的经济效益。

*[了解]（二）勘察、设计质量控制的依据

建设工程勘察、设计的质量控制的依据是：——[法律、规划、标准、批件、合同、协议]

（1）有关工程建设及质量管理方面的法律、法规，城市规划

（2）有关工程建设的技术标准

（3）项目批准文件

（4）体现建设单位建设意图的勘察、设计规划大纲、纲要和合同文件。

（5）反映项目建设过程中和建成后所需要的有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料。

*[熟悉]二、勘察设计质量控制的要点

（一）单位资质控制

单位资质制度是指建设行政主管部门对从事建筑活动单位的人员素质、管理水平、资金数量、业务能力等进行审查，以确定其承担任务的范围，并发给相应的资质证书。

个人资格制度指建设行政主管部门及有关部门对从事建筑活动的专业技术人员，依法进行考试和注册，并颁发执业资格证书，并使其获得相应签字权。

勘察设计单位资质控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。

例题：勘察设计单位资质控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量（A）的重点工作。

A. 事前控制　　B. 事中控制　　C. 事后控制

工程勘察资质分综合类、专业类、劳务类三类；*[综、专、劳]

工程设计资质分工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质三类。*[综、行、专]

工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉、技术力量、技术水平、技术装备及应用水平、管理水平、业务成果等六方面考核确定，其中业务成果指标供资质考核备用，其余五项为硬性要求。

例题：工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉、技术力量、技术水平、技术装备及应用水平、管理水平、业务成果等六方面考核确定，其中（ D）供资质考核备用，其余五项为硬性要求。

A. 单位资历和信誉　　B. 技术力量　　C. 技术水平　　D. 业务成果

工程勘察资质等级综合类包括工程勘察所有专业，其资质只设甲级；

工程勘察资质等级专业类是指岩土工程、水文地质勘察、工程测量等专业中某一项，其中岩土工程专业类可以是五项中的一项或全部，其资质原则上设甲、乙两个级别，确有必要设置丙级的地区经建设部批准后方可设置；

工程勘察资质等级劳务类指岩土工程治理、工程钻探、凿井等，劳务类资质不分级别。

例题：工程勘察资质等级设立（ A）类只设甲级。

A. 综合类　　B. 岩土工程　　C. 水文地质勘察　　D. 工程测量

2）承担任务范围和地区：*[综甲不限、乙中小、丙小省内]

①综合类承担业务范围和地区不受限制。

②专业类甲级承担本专业业务范围和地区不受限制。

③专业类乙级可承担本专业中、小型工程项目，其业务地区不受限制。

④专业类丙级可承担本专业小型工程项目，其业务限定在省、自治区、直辖市所辖行政区范围内。

⑤劳务类只能承担业务范围内劳务工作，其工作地区不受限制。

（2）工程设计资质等级

1）资质等级的设立：

①工程设计综合类资质不设级别；

②工程设计行业资质根据其工程性质划分为21个行业。

工程设计行业资质设甲、乙、丙三个级别，工程设计行业资质范围包括本行业建设工程项目的主体工程和必要的配套工程（含厂区内自备电站、道路、铁路专用线、各种管网和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、消防、安全、卫生、节能等；

③工程设计专项资质划分为建筑装饰、环境工程、建筑智能化、消防工程、建筑幕墙、轻型房屋钢结构等六个专项。其分级可根据专业发展的需要设置甲、乙、丙或丙级以下级别。

2） 承担任务的范围和地区：——*[记忆口诀：甲不限、乙中小、丙省小]

①甲级工程设计行业资质单位承担相应行业业务范围和地区不受限制。

②乙级工程设计行业资质单位承担相应行业中、小型建设项目的工程设计任务，地区不受限制。

③丙级工程设计行业资质单位承担相应行业小型建设项目的工程设计任务，限定在省、自治区、直辖市所辖行政区范围内。

④具有甲、乙级行业资质的单位，可承担相应的咨询业务，除特殊规定外，还可承担相应的工程设计专项资质业务。

⑤取得工程设计专项甲级资质证书的单位可承担大、中、小型专项工程设计项目，不受地区限制；取得乙级资质的单位可承担中、小型专项工程设计项目，不受地区限制。

⑥持工程设计专项甲、乙级资质的单位可承担相应咨询业务。

⑦工程勘察设计单位取得市政公用、公路、铁道等行业任一行业中桥梁、遂道工程设计类型的甲级勘察设计资质，即可承担其他两个行业桥梁、隧道工程甲级设计范围的勘察设计业务。

[例题]：可承担相应的咨询业务必须具有（A、B、C、D ）资质

A、行业甲级；B. 行业乙级；C. 专项甲级；D. 专项乙级；E. 行业丙级

2.工程勘察和设计单位资质的动态管理核查

工程勘察甲级、建筑工程设计甲级及其它工程设计甲、乙级资质由国务院建设行政主管部门审批，委托企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责年检，年检合格的报国家建设行政主管部门备案，基本合格或不合格的亦应上报确认其年检结论。

工程勘察乙级资质、勘察劳务资质、建筑工程设计乙级资质和其他建设工程勘察、设计丙级及以下资质，由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责年检。

年检结论为：合格、基本合格、不合格三种。

*[了解]3.监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点

对于工程勘察、设计单位的资质进行核查，是勘察、设计质量控制工作的第一步。

监理工程师应重点核查以下内容：

□（1）检查勘察、设计单位的资质证书类别和等级及所规定的适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符，资质证书所规定的有效期是否已过期，其资质年检结论是否合格。

□（2）检查勘察、设计单位的营业执照，重点是有效期和年检情况。

□（3）对参与拟建工程的主要技术人员的执业资格进行检查，对专职技术骨干比例进行考察，重点检查其注册证书有效性，签字权的级别是否与拟建工程相符。

（4）对勘察、设计单位实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备进行实地考察，特别是对其近期完成的与拟建工程类型、规模、特点相似或相近的工程勘察、设计任务进行查访，了解其服务意识和工作质量。

□（5）对勘察、设计单位的管理水平，重点考查是否达到了与其资质等级相应的要求水平。

（二）勘察设计质量控制

1.勘察阶段划分及其工作要求和程序

工程勘察的主要任务是按勘察阶段的要求，正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。工程勘察工作一般分三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。当工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程，应进行施工勘察，各勘察阶段的工作要求如下：

2.勘察阶段监理工作内容、程序和方法

*[了解]（1）工作内容——*[记忆口诀：机、规、标、签、案、查、期、验、交、报]

□1）建立项目监理机构。

□2）编制勘察阶段监理规划。

□3）收集资料，编写勘察任务书（勘察大纲）或勘察招标文件，确定技术要求和质量标准。

□4）组织考察勘察单位，协助建设单位组织委托竞选、招标或直接委托，进行商务谈判，签订委托勘察合同。

□5）审核满足相应设计阶段要求的相应勘察阶段的勘察实施方案（勘察纲要），提出审核意见。

□6）定期检查勘察工作的实施，控制其按勘察实施方案的程序和深度进行。

□7）控制其按合同约定的期限完成。

□8）按规范有关文件要求检查勘察报告内容和成果，进行验收，提出书面验收报告。

□9）组织勘察成果技术交底。

□10）写出勘察阶段监理工作总结报告。

（2）勘察阶段监理工作程序——*[记忆口诀：机构、规划、选址、初勘、详勘]详P.19

*[了解]（3）主要监理工作方法：——*[记忆口诀：编文件、审方案、设报验、核成果、评审]

1）编写勘察任务书、竞选文件或招标文件前，要广泛收集各种有关文件和资料，如计划任务书、规划许可证、设计单位的要求、相邻建筑地质资料等。在进行分析整理的基础上提出与工程相适应的技术要求和质量标准。

2）审核勘察单位的勘察实施方案，重点审核其可行性、精确性。

3）在勘察实施过程中，应设置报验点，必要时，应进行旁站监理。

4）对勘察单位提出的勘察成果，包括地形地物测量图、勘测标志、地质勘察报告等进行核查，重点检查其是否符合委托合同及有关技术规范标准的要求，验证其真实性、准确性。

5）必要时，应组织专家对勘察成果进行评审。

*[了解]3. 勘察阶段质量控制要点：

（1）协助建设单位选定勘察单位：工程勘察业务工作可采用竞选委托、直接委托或招标三种方式。

（2）勘察工作方案审查和控制：勘察工作方案应由项目负责人主持编写，由勘察单位技术负责人审批，签字并加盖单位公章。

（3）勘察现场作业的质量控制

勘察工作期间，监理工程师应重点检查以下几个方面的工作：

1）现场作业人员应进行专业培训，重要岗位要实施持证上岗制度，并严格按“勘察工作方案”及有关“操作规程”的要求开展现场工作并留下印证记录。

2）原始资料取得的方法、手段及使用的仪器设备应当正确、合理，勘察仪器、设备、试验室应有明确的管理程序，现场钻探、取样、机具应通过计量认证。

3）原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作业人员检查、签字。

4）项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查，并对各项作业资料检查验收签字。

（4）勘察文件的质量控制

监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。

首先应检查勘察成果是否满足以下条件：

1）工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。

2）工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求。

3）工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定，如北京市应执行《工程勘察质量评定标准》。其次，由于工程勘察的最后结果是工程勘察报告，监理工程师必须详细审查。另外，应针对不同的勘察阶段，监理工程师应对工程勘察报告的内容和深度进行检查，看其是否满足勘察任务书和相应设计阶段的要求。

（5）后期服务质量保证

（6）勘察技术档案管理

[例题]：监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经（A）签字。

A.有关作业人员；B.现场监理人员；C.项目负责人；D.专业监理工程师。

[例题]：勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括（B、C、E ）。

A.勘察工作方案执行的情况；B.现场作业人员的情况；C.原始资料取得的方法、手段；D.项目技术管理制度是否健全；E.所使用的仪器设备的情况

*[掌握]4. 设计质量控制

（1）工程设计阶段的划分

工程设计依据工作进程和深度不同，一般按扩大初步设计、施工图设计两个阶段进行；

技术上复杂的工业交通项目可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。监理工程师应按设计准备和设计展开两大阶段进行质量控制。

二阶段设计和三阶段设计是我国工程设计行业长期形成的基本模式，各阶段的设计成果包括设计说明、技术文件、经济文件。

监理工程师应按设计准备和设计展开两大阶段进行质量控制。

（2）设计准备阶段监理工作内容、程序和方法：

*[掌握]1）工作内容——*[记忆口诀：机构、招标、大纲、优选、签合同]

A. 组建项目监理机构，明确监理任务、内容和职责，编制监理规划和设计准备阶段投资进度计划并进行控制。

B. 组织设计招标或设计方案竞赛。编制设计招标文件，经建设单位签认后发出。会同建设单位对投标单位进行资质审查。组织评标或设计竞赛方案评选。

C. 编制设计大纲，确定设计质量要求和标准。

D. 优选设计单位，协助建设单位签订设计合同。

[例题]：在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括（ C ）。

A.编制设计大纲； B.协助建设单位编制设计招标文件； C.组织对设计的咨询； D.编制监理规划

2）工作程序详P.22-23

3）主要工作方法

1） 收集和熟悉项目原始资料，充分领会建设单位意图。

2） 项目总目标论证方法。

3）以初步确定的总建筑规模和质量要求为基础，将论证后所得总投资和总进度切块分解，确定投资和进度规划。

4）起草设计合同，并协助建设单位尽量与设计单位达成限额设计条款。

（3）设计展开阶段监理工作内容、程序和方法

*[掌握]1）工作内容——*[记忆口诀：审查、控制、造型、评审、工作]

A. 设计方案、图纸、概预算和主要设备、材料清单的审查，发现不符合要求的地方，分析原因，发出修改设计的指令。

B.对设计工作协调控制。及时检查和控制设计的进度，做好各部门间的协调工作，使各专业设计之间相互配合和衔接，及时消除隐患。

C. 参与主要设备、材料的选型。

D. 组织对设计的评审或咨询。

E. 编写设计阶段监理工作总结。

[例题]：在设计展开阶段，监理工程师要及时检查各专业设计之间相互配合和衔接的情况，这是（ B）的要求。

A.所确定目标控制计划B.对设计工作进行协调控制C.对设计进行评审D.确定最佳设计方案

2）主要工作方法

□A. 在建设单位与设计单位间发挥桥梁和纽带作用。

□B. 跟踪设计，审核制度化。

□C. 采用多种方案比较法。

□D. 协调各相关单位关系。

5. 设计阶段质量控制原则、任务和方法

（1）设计质量控制的原则；

1）建设工程设计应当与社会、经济发展水平相适应，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。

2）建设工程设计应当按工程建设的基本程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。

3）建设工程设计应力求做到适用、安全、美观、经济。

4）建设工程设计应符合设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字说明要清楚，图纸要清晰、准确，避免“错、漏、碰、缺”。

例题：建设工程设计应符合设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字说明要清楚，图纸要清晰、准确，避免（ A、B、D ）。

A. 错  B. 漏   C. 重（碰）   D. 缺

（2）设计阶段监理质量控制的主要任务

1）审查设计基础资料的正确性和完整性。

2）协助建设单位编制设计招标文件或方案竞赛文件，组织设计招标或方案竞赛。

3）审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案。

4）督促设计单位完善质量体系，建立内部专业交底及会签制度。

5）进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量。

6）组织施工图会审。

7）评定、验收设计文件。

（3）设计阶段质量控制方法

设计质量控制的主要方法就是设计质量跟踪，也就是在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件、设计合同、监理合同、政府有关批文、各项技术规范和规定、气象、地区等自然条件及相关资料、文件为依据，对设计文件进行深入细致的审核。

审核内容主要包括：图纸的规范性，建筑造型与立面设计，平面设计，空间设计，装修设计，结构设计，工艺流程设计，设备设计，水、电、自控设计，城规、环境、消防、卫生等部门的要求满足情况，专业设计的协调一致情况，施工可行性等方面。

在审查过程中，特别要注意过分设计和不足设计两种极端情况。过分设计，导致经济性差；不足设计，存在隐患或功能降低。

□编制设计纲要是确保设计质量的重要环节，因为设计纲要是确定工程项目质量目标、水平，反映业主建设意图，编制设计文件的主要依据，是决定工程项目成败的关键。

《设计纲要》的主要内容：

（1）编制的依据。

（2）技术经济指标。

（3）城市规划的要点。

（4）建筑的风格及造型。

（5）使用空间设计方面的要求。

（6）平面布局的要求。

（7）建筑剖面的要求。

（8）室内装饰要求。

（9）结构设计要求。

（10）设备设计要求。

（11）消防设计要求。

例题：设计纲要是（A、B、D ）的主要依据。

- 确定工程的质量目标、水平；B. 反映业主意图；C. 工程竣工验收D. 编制设汁文件

第二节 工业交通项目设计方案质量控制

| 阶段划分 | 总体设计 | 初步设计 | 技术设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 解决总体开发方案和建设项目的总体部署等重大问题 | 根据选定的总体设计方案进行更具体、更深入的设计，论证拟建工程项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并在此基础上正确拟定项目的设计标准以及基础形式，结构、水、暖、电等各专业的设计方案，并合理地确定总投资和主要技术经济指标。 | 用以进一步解决初步设计阶段一时无法解决的一些重大问题。 |
| 内容 | 文字说明、必要的图纸、工程投资估算 | 设计说明书、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书 |  |
| 深度要求 | 满足初步设计的展开，主要大型设备、材料的预安排及土地征用的需要。 | （1）应符合已审定的设计方案。（2）能据以确定土地征用范围。（3）能据以准备主要设备及材料。（4）应提供工程设计概算，作为审批确定项目投资的依据。（5）能据以进行施工图设计。（6）能据以进行施工准备。 | 技术设计是针对技术上复杂或有特殊要求而又缺乏设计经验的建设项目而增设的一个设计阶段， |
| 编制依据 | 可行性研究报告和审查意见 | 设计任务书 |  |
| 质量控制审核要点 | 侧重生产工艺的安排是否先进、合理，生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模，“三废”治理和环境保护方案是否满足当地政府的有关要求，各种能源的需求是否合理，工程估算是否在预计投资限额以内，工程建设周期是否满足投资回报要求 | 侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。 | 侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。由于工程项目要求的质量与其所发生的投资是呈正比的。因此，在技术设计阶段，监理工程师在审核图纸的同时，还要审核相应的修正概算文件是否符合投资限额的要求。 |
| 监理工作 | （1）督促并控制设计单位按照委托设计合同规定的日期交出总体设计文件。（2）对总体设计文件提出优化意见或建议，并提出评估报告送交建设单位。（3）协助建设单位对总体设计文件进行评审，或据建设单位要求组织专家评审，并组织整理评审报告。（4）根据评审结果，督促设计单位对总体设计文件进行修改。（5）将总体设计文件上报上级主管部门审查，并取得批准。（6）编写监理工作总结。 | （1）控制初步设计进度，要求设计单位按照合同约定提交初步设计文件。（2）审核初步设计阶段的设计成果，提出评估报告。（3）审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告。（4）应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告。（5）跟踪监理设计单位根据评审结论对设计文件进行修改。（6）编写初步设计阶段监理工作总结。 |  |

[例题]：初步设计文件根据（ C）进行编制，由设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明书）、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分组成。

A. 设计大纲；B. 可行性研究报告；C. 设计任务书；D. 项目决策。

[例题]：技术设计是针对技术上复杂或有特殊要求而又缺乏设计经验的建设项目而增设的一个设计阶段，其目的是用以进一步解决（ A ）一时无法解决的一些重大问题。

A.初步设计阶段B. 施工图设计阶段C. 总体设计阶段D. 方案设计阶段

[例题]：（ C ）图纸审核时侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。

A. 总体设计阶段 　B. 技术设计阶段　C. 初步设计阶段　　D. 方案设计阶段

第三节 非工业交通项目设计方案质量控制

（教材P31-39）

设计方案的征集方法

非工业交通项目设计方案的征集方法主要有两种，一种是组织工程设计招标；一种是组织方案设计竞选即常说的设计方案竞赛。

[例题]：非工业交通项目设计方案的征集方法主要有（B.D ）。

A. 议 标 　B. 设计方案竞赛 　C. 邀请招标　D. 设计招标 　E. 多方案比选

设计方案招标

组织设计方案招标是用竞争机制优选设计方案和设计单位。采用公开招标方式，招标人应当按国家规定发布招标公告；采用邀请招标方式，招标人应当向三个以上设计单位发出招标邀请书。

设计方案招标的范围和规模标准

凡符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的各类房屋建筑工程，除采用特定专利技术、专有技术，或者建筑艺术造型有特殊要求且经有关部门批准的外，均须按规定采用设计招标确定设计方案和设计单位。对其余工程有条件的鼓励采用招标方式。

招标人应具备的条件：

（1）有与招标项目工程规模及复杂程度相适应的工程技术、工程造价、财务和工程管理人员，具备组织编写招标文件的能力。

（2）有组织评标的能力。

投标人和投标文件要求

投标人应当具有与招标项目相适应的工程设计资质。投标文件应当由具有相应资格的注册建筑师签章，并加盖单位公章。

5.基本程序：略

6.设计招标的特点：与施工招标、材料供应招标、设备采购招标等相比，设计招标有自己的特点，它们的主要区别有如下五点：

（1）承包任务不同

（2）招标文件内容不同

（3）投标书的编制要求不同

（4）开标形式不同

（5）评标原则不同

（二）设计方案竞选

1.实行设计方案竞选的城市建筑项目范围：

（1）按建设部建设项目分类标准规定的特、一级的建筑项目

（2）按国家或地方政府规定的重要地区或重要风景区的主体建筑项目。

（3）建筑面积10万m2以上（含10万m2）的住宅小区。

（4）当地建设主管部门划定范围的建设项目。

（5）建设单位要求进行竞选的建设项目。

有保密或特殊要求的项目，由业主提出申请，按项目隶属关系，经行业或地方主管部门批准，可以不进行方案设计竞选，但应经多方案比较来确定方案。

[例题]：实行设计方案竞选的城市建筑项目，住宅小区适用于（ B）及以上。

A.10000㎡. B. 100000㎡  C. 50000㎡ D. 200000㎡

2.组织设计方案竞选的建设单位或受建设单位委托的监理单位、招标代理单位等中介机构应具备的条件：略

3.实施设计方案竞选的建设项目应具备的条件：

（1）具有经过审批机关批复的项目建议书或可行性研究报告。

（2）具有规划管理部门确定的项目建设地点、规划控制条件、设计要点和用地红线图。

（3）有符合要求的地形图。建设场地的工程地质、水文地质初勘资料，有参考价值的场地附近工程地质、水文地质详勘资料。水、电、燃气、供热、环保、通讯、市政道路和交通等方面的基础资料。

（4）有设计要求说明书

4.设计方案竞选文件的内容：略

若非监理单位组织设计方案竞选，监理单位应仔细审查竞选文件，并向建设单位提出审查报告。

5.参加竞选的设计单位和提交的竞选设计方案要求

（1）单位名称、法人代表、地址、单位所有制性质、隶属关系。

（2）设计证书复印件及证书副本、设计收费证书及营业执照的复印件。

（3）单位简历、技术力量及主要装备情况。

（4）方案签字者相应资格的注册建筑师资格证书。

6.设计方案竞选的基本程序

（三）设计方案招标与竞选的主要区别：略

（四）监理工程师在方案征集过程中的质量控制重点

（1）协助建设单位确定最适宜于所监理工程项目条件的设计方案征集方法。

（2）招标书或竞选文件的编制与审核，特别是其中的设计任务书或功能描述书的编写是监理单位质量控制的重点工作，应为建设单位提出书面评价报告。

（3）初选设计单位，把好人围关。

（4）应对评标委员会所做评标报告或竞选评价报告写出分析报告，提交建设单位。

（5）对中选或中标的方案修改与整合提出建议，并组织落实。

另外，若委托了招标代理机构或其他中介机构，监理单位应协助建设单位监督其工作程序是否符合现行法律法规的规定。

二、控规设计质量控制

控规设计是指控制性详细规划设计。一般分为总体规划和详细规划两个阶段。

监理工程师质量控制要点：

（1）审查承担控规设计的规划设计单位和规划师是否具有国家规定的相应资质和资格。

（2）收集整理各方面的基础资料，要进行深入调查研究，保证其准确。采用的勘察、测量图件和资料应符合城市规划勘察主管部门的有关规定和质量要求。

（3）审核控规设计是否遵循《中华人民共和国规划法》的各项规划原则，是否符合有关标准和技术规范，是否采用了先进的设计方法和技术手段。

（4）是否符合总体规划或分区规划的要求。

（5）应进行多方案比较和经济技术论证，并广泛征求有关部门和当地居民的意见。

（6）是否运用城市设计方法，综合考虑自然环境、人文因素和居民生产、生活的需要，对城市空间环境做出统一规划，提高城市的环境质量、生活质量和城市景观的艺术水平，为修建性详细规划设计或环境设计甚至单体设计提供了充分的设计依据。

三、扩初设计质量控制

（一）扩初设计编制的目的、内容和深度要求

扩大初步设计是在项目可行性研究报告被批准后，由建设单位征集规划设计方案并已规划设计方案和建设单位提出的扩初设计及委托设计任务书为依据而进行的。

（二）扩初设计阶段监理工作、质量控制程序和审核控制要点

扩初设计阶段监理工作内容与工业交通项目初步设计阶段质量控制内容基本一样。

监理工程师对扩大初步设计的质量控制要侧重于在技术方案的研究、选择上。

具体的质量控制是通过跟踪设计，对设计图纸审查来实现，其审核控制要点为

（1）是否符合设计任务书和批准方案所确定的使用性质、规模、设计原则和审批意见，设计文件的深度是否达到要求。

（2）有无违反人防、消防、节能、抗震及其他有关设计规范和设计标准。

（3）总体设计中所列项目有无漏项等。

（4）建筑物单体设计中各部分用房分配等是否合理。

（5）审查结构选型、结构不知是否合理等。

（6）审查扩初设计概算，有无超出计划投资，原因何在。

四、设计方案的评选与决策

（一）设计方案评选的一般原则：略

（二）评选与决策的方法

如采用邀请招标方式，国家规定“评标委员会由相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.

第四节 施工图设计的质量控制

（教材P39-46）

一、施工图设计内容、要求及其监理程序

□（三）施工图设计的深度要求:——[记忆口诀：算、材、施安、验]

（1）能据以编制施工图预算。

（2）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。

（3）能据以进行施工和安装。

（4）能据以进行工程验收。

[例题] ：下列属于施工图设计的深度要求的有（A.B.D.E）。

A. 能据以进行施工和安装；B.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；C. 能满足设备制造的要求D.能据以进行工程验收；E. 能据以编制施工图预算。

*[掌握]（四）施工图设计阶段监理工作

（1）督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概（预）算文件。

（2）对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告。其主要检查内容为：

1）设计标准及主要技术参数是否合理；

2）是否满足使用功能要求；

3）地基处理与基础形式的选择；

4）结构选型及抗震设防体系；

5）建筑防火、安全疏散、环境保护及卫生的要求；

6）特殊的要求，如工艺流程、人防、暖通、防腐蚀、防尘、防噪声、防微振、防辐射、恒温、恒湿、防磁、防电波等；

7）其他需要专门审查的内容。

8）审核设计单位交付的施工图及概（预）算文件，并提出评审验收报告；

9）根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并根据审查意见对施工图进行修正；

10）编写工作总结报告，整理归档监理资料。

*[掌握]（五）施工图设计阶段监理质量控制程序。

二、施工图审核

施工图审核是指监理工程师对施工图的审核。审核的重点是使用功能和质量要求是否得到满足，并应按国家和地方验收标准及设计任务书、设计合同的约定质量标准，针对施工图设计成品，特别是其主要质量特性做出验收评定，签发监理验收结论文件。

1.监理工程师施工图审核的主要原则：

（1）是否符合有关部门对初步设计的审批要求。

（2）是否对初步设计进行了全面、合理的优化。

（3）安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求

（4）设计深度是否符合设计阶段的要求。

（5）是否满足使用功能和施工工艺要求。

2.监理工程师进行施工图审核的主要内容

（1）图纸的规范性；（2）建筑造型与立面设计；（3）平面设计；（4）空间设计；（5）装修设计。（6）结构设计；（7）工艺流程设计；（8）设备设计；（9）水、电、自控等设计；（10）城规、环境、消防、卫生等要求满足情况；（11）各专业设计的协调一致情况。（12）施工可行性。

[例题]：施工图设计阶段，监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括（A.D ）。

A.使用功能和质量要求是否得到满足；B.设备选型是否先进、适用、经济合理；C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求；D.各专业设计之间是否协调一致；E.建设法规、技术规范要求的满足程度。

三、设计交底与图纸会审对比表

| 类别 | 设计交底 | 图纸会审 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 指在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。 | 指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位，在收到审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。 |
| 交底人 | □承担设计阶段监理任务的监理单位或建设单位 | 承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织 |
| 交底对象 | □施工单位和监理单位 | 施工单位、单位、材料、设备供货等相关单位 |
| 会议纪要 | □由设计单位整理会议纪要 | 由施工单位整理会议纪要 |
| 交底时间 | □设计交底应在施工开始前完成。 | 在设计交底前一周交与设计单位 |
| 目的 | □对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图，使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。 | 一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图，找出需要解决的技术难题，并制定解决方案； 二是为了解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。 |
| 主要内容 | □①施工图设计文件总体介绍，设计的意图说明； ②特殊的工艺要求，建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明； ③对施工单位、监理单位、建设单位等对设计图纸疑问的解释等。 | （1）是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署。（2）地质勘探资料是否齐全。（3）设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。（4）设计地震烈度是否符合当地要求。（5）几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。（6）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。（7）防火、消防是否满足要求。（8）建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。（9）施工图中所列各种标准图册，施工单位是否具备。（10）材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。（11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。（12）工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。（13）施工安全、环境卫生有无保证。（14）图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 |

[例题]：图纸会审的目的是（A.B.C.E ）

A.熟悉设计图纸；B.减少图纸的差错；C.了解工程特点和设计意图；D.对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图；E.解决图纸中存在的问题。

四、设计变更控制在施工图设计文件交与建设单位投入使用前或使用后，均会出现由于建设单位要求，或现场施工条件的变化，或国家政策法规的改变等原因而引起设计变更。

设计变更可能由设计单位自行提出，也可能由建设单位提出，还可能由承包单位提出，不论谁提出都必须征得建设单位同意并且办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。

为了保证建设工程的质量，监理工程师应对设计变更进行严格控制，并注意以下几点：

（1）应随时掌握国家政策法规的变化。

（2）加强对设计阶段的质量控制。

（3）对建设单位和承包单位提出的设计变更要求进行统筹考虑，确定其必要性。

（4）要严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔。